## Sheet1
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN |  |  |  |  | KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI
Từ ngày 04/04 /2021 đến ngày 10/ 04/2021 |  |  |  |  | Từ ngày 12/04 /2021 đến ngày 17/ 04/2021
Họ và tên: |  | Nguyễn Minh Kha |  |  | Họ và tên: |  | Nguyễn Minh Kha
STT | Dự án | Công việc ( Task/ Module) | Hoàn Thành | Ngày Dự Kiến Hoàn Thành | STT | Dự án | Công việc ( Task/ Module) | Ngày Bắt Đầu | Ngày Dự Kiến Hoàn Thành
1 |  | Đọc tài liệu Json WebToken(JWT) | 100% |  | 1 |  | Code chức năng đăng ký,đăng nhập sử dụng (passportjs,jwt,clean code,es6) | 2021-10-04 | 2021-12-04
2 |  | Đọc tài liệu Passportjs | 100% |  | 2 |  | Sử lý yêu cầu(tạo mảng chứa 10 giá trị ngày tháng tiếp theo trong tháng. Là ngày thứ 2,và không phải ngày chẵn, tạo biến đếm thời gian từ hiện tại cho đến ngày đó. ) | 2021-11-04 | 2021-12-04
3 |  | Code chức năng đăng ký,đăng nhập sử dụng (passportjs,jwt,clean code,es6) | 30% | 2021-12-04 | 3
4 |  | Sử lý yêu cầu (tạo mảng 100 phần tử,tìm tổng của các số là số nguyên tố và sắp xếp tăng dần) | 100% |  | 4
5 |  | Sử lý yêu cầu(tạo mảng gồm 200 chuỗi ngẫu nhiên gồm 8 kí tự từ a-f. Tìm các chuỗi có a, không có c và kết thúc là f ) | 100% |  | 5
6 |  | Sử lý yêu cầu(fetch api và tính giá trị theo yêu cầu) | 100% |  | 6
7 |  | Sử lý yêu cầu(tạo mảng chứa 10 giá trị ngày tháng tiếp theo trong tháng. Là ngày thứ 2,và không phải ngày chẵn, tạo biến đếm thời gian từ hiện tại cho đến ngày đó. ) | 0% | 2021-11-04 | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
(*) Bao gồm công việc & kiến thức nghiên cứu, thực hiện trong tuần